## 填写须知
列 | 填写分工 | 责任人 | 解释 | 内容
B - J | 白色部分“项目信息”及“项目联系人”责任人 | 销售 | Sales | 客户关系、组织安排、客户接口
AD - BA | 蓝色部分填写责任人： | 商务 | OM: Operational Manager | 合同签订、发票开具等商务相关的工作
BB - BF | 浅绿色部分填写责任人： | PM项目经理 | PM: Project Manager | 项目管理、资源协调等项目相关的工作
R - AC | 黄色部分填写责任人： | BA需求方案 | BA: Business Analyst | 需求分析、解决方案、工作范围、方案等相关工作
BG - BH | 橙色部分填写责任人： | 所有人
K - Q | 金色部分由公司领导/部门经理/科室经理分配
|  | 售后服务/维保 | AS：After Sales | 售后服务、系统维护、客户使用意见反馈及解答
填写更新，请用红色字体

## 全景图
| 项目信息 | [5 empty] | SDP |  |  |  | 客户联系人 |  |  | 核心铁三角 |  |  | 预计项目金额 |  |  | 数鹏通产品/模块 |  |  |  |  | 立项期 预算表和方案(建议书)准备 |  |  |  |  | 投标进度 | [7 empty] | 合同金额，时间，开出发票时间，收款时间，百分比% | [12 empty] | 采购及付款时间 |  |  | 项目进度 |  |  |  |  | 当前状态
| 客户 | 项目简称 | 主管单位 | 客户名称（用户/发票抬头） | 合同名 | 项目名 | SDP1 | SDP2 | SDP3 | SDP4 | 联系人 | 电话 | 邮箱/QQ | 销售商务 | 解决方案 | 项目经理 | 总金额 | 软件金额 | 硬件金额 | FAST | 应急 | 公众网 | 业务网 | 质量控制 | 项目预算表 | 要求方案时间 | 初稿时间 | 审核时间 | 提交时间 | 购买标书 | 标书初稿 | 审核 | 完成 | 投标 | 中标通知 | 签署合同 | 退保证金 | 合同时间 | 合同金额(万) | 其中保函金额 | 质保期 | 发票时间 | 百分比% | 收款时间 | 发票时间 | 百分比% | 收款时间 | 发票时间 | 百分比% | 收款时间 | 合同金额 | 收到发票 | 付款 | 准备会 | 启动会 | 初验 | 终验 | 质保期 | 当前状态 | ActionPoint／责任人／时间点
国家级
1 | 气象局公共服务中心 | 国家局决策辅助 | 中国气象局 | 中国气象局公共气象服务中心 | 预警信息发布数据支撑系统 | 应急指挥决策辅助平台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Peter | Peter／彭毅 | 彭毅／刘勇华 | [42 empty] | 开发阶段
2 | 气象局数值预报中心 | 国家局风云四号卫星 | [11 empty] | Peter | 戚莲花 | 彭毅／刘勇华
3 | 民政部国家减灾中心 | 民政部决策辅助系统 |  |  |  | 民政部国家减灾中心决策辅助系统 | [7 empty] | Peter | 郑一丹 | 彭毅／刘勇华
广东省局
4 | 气候中心 | 省气候中心CAPS升级 | 广东省气象局 | 广东省气候中心 |  | 广东省短期气候预测业务支撑平台CAPS升级项目 | [7 empty] | Peter | 潘旖茵 /汤杰 | 陈志焕 |  |  |  |  | Y
5 | 气候中心 | 穿越二期项目 | 广东省气象局 | 广东省气候中心 | 气候变化影响评估支撑系统 | 气候资料：时光隧道（穿越）二期项目 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Peter | 潘旖茵 /汤杰 | 陈志焕 | [43 empty] | 2月28日终验
6 | 服务监督处 | 省气象渠道监控（山区） | 广东省气象局 | 广东省气象局（服务监督处） |  | 广东省山区气象预报预警监控系统二期 | [7 empty] | Peter | 潘旖茵 | 陈志焕 | [43 empty] | 2月10日出原型；4月17日完成！
7 | 气象台 | 广东省决策辅助系统 | 广东省气象局 | 广东省气象局 | 广东省山洪地质灾害防治气象保障工程2016年建设子项目之山洪灾害风险预警决策辅助平台 | [8 empty] | Peter | 郑一丹 | 彭毅/林欣欣 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | 42705 | √ | √ |  |  | 114.78 | —— |  | 42720 | 30% |  | 2016-12-16 | 30% | [12 empty] | 未启动
8 | 气象台 | 决策辅助系统移动版 | 广东省气象局 | 广东省气象局 |  | 决策辅助系统移动版 | [7 empty] | Peter | 郑一丹 | 张小琴 | [42 empty] | 待定
9 | 气象台 | 风铃APP | 广东省气象局 | 广东省气象局 |  | 风铃 |  |  |  |  | 陈炳洪 | 13929555170 |  | Peter | Alana／Lily | 张小琴 | [38 empty] | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 需求收集阶段； 需要需求人员协助收集需求； | 需要需求人员协助收集需求；
10 | 气象台 | GDMO公众网2016年维护 | 广东省气象局 | 广东省气象局 |  | 广东气象网GDMO系统2016年度技术支持与维护服务项目——技术服务合同 | [7 empty] | 李丽 | 汤杰 | 李丽/邱雪苹 | [13 empty] | —— | —— | —— | ——
11 | 气象台 | 省产品制作2016维护 | 广东省气象局 | 广东省气象局 |  | 预报产品制作平台2016年度技术支持与维护服务项目——技术服务合同 | [7 empty] | 李丽 | 戚莲花 | 李丽/张小琴 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | [25 empty] | 完成开发 | 李丽 找陈炳洪获取合同书
12 | 气象台 | 逻辑引擎2016年维护 | 广东省气象局 | 广东省气象局 |  | 智能预报逻辑引擎2016年度技术支持与维护服务项目——技术服务合同 | [7 empty] | 李丽 | 汤杰 | 李丽/邱雪苹 | [43 empty] | 李丽 跟进招标合同
13 | 公服中心 | 省业务支撑平台一期 | 广东省气象局 | 广东省气象服务中心 | 气象综合业务管理平台 包组一 气象服务业务支撑平台 | 广东省气象服务业务支撑平台一期 | [7 empty] | Peter | 朱亮 | 陈志焕 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | 42262 |  |  |  | 2015年10月至2016年12月 | 199.98 | —— | [15 empty] | 2016-05-26 | 2016-12-23 |  |  | 2月21日完成开发
14 | 公服中心 | 省业务支撑平台二期 | 广东省气象局 | 广东省气象服务中心 |  | 广东省气象服务业务支撑平台二期 | [7 empty] | Peter | Alana | 汤杰 | [5 empty] | √ | [36 empty] | 开发阶段 | 9月29号 完成 公共气象服务平台 第二阶段功能 11月9号 完成 用户反馈系统 第二阶段功能 10月12号向郑主任汇报项目进度；
15 | 公服中心 | 停课铃APP | 广东省气象局 | 广东省气象服务中心 |  | 停课铃 | [7 empty] | Peter | Alana／Lily | 张小琴/吴仁光 | [42 empty] | 测试阶段 | 黄文静 整体UI设计
16 | 突发中心 | 广东预警信息发布网 | 广东省气象局 | 广东省突发事件预警信息发布中心 （广东省人工影响天气中心） | “广东应急气象”网站改版项目 | 广东预警信息发布网 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 李丽 | 戚莲花 | 李丽/邱雪苹 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | 42719 |  |  |  | 合同签订后12个月（365日历天） | 9.96 | —— | 2016-12-21至2017-12-21 | [15 empty] | 2016-12-21 | 2016-12-21至2017-12-21 | 已验收 | 李丽 合同跟进；
17 | 数据中心 | 省业务网2016日常开发 | 广东省气象局 | 广东省气象探测数据中心 | 基于虚拟化技术的县级山洪灾害预警门户系统开发人力外包服务——技术服务合同 | 基于虚拟化技术的县级山洪灾害预警门户系统开发人力外包服务——技术服务合同 | [7 empty] | 李丽 | 戚莲花 | 张小琴 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2015年8月到2016年8月 | 50 | —— | [18 empty] | 已验收
18 | 数据中心 | 省业务网2016维护 | 广东省气象局 | 广东省气象探测数据中心 |  | 广东省气象业务网系统2016年度技术支持与维护服务项目 | [7 empty] | 李丽 | 戚莲花 | 李丽/邱雪苹 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2016年5月1日到2017年04月31日 |  | —— |  | 0.5
19 | 数据中心 | 超级生态站管理门户 | 广东省气象局 | 广东省气象探测数据中心 |  | 超级生态站管理门户 | 1 | [6 empty] | 李丽 | 汤杰 | 汤杰 | [5 empty] | √ |  |  |  |  | 2016.7.20 |  | 2016.9.7
20 | 生态中心 | 专业气象预报系统二期（旅游&交通网） | 广东省气象局 | 广东省气象生态中心 | 专业气象预报系统 | 专业气象预报系统 | [7 empty] | Peter | 陈志焕 | 陈志焕 | [40 empty] | 2016-12-09 |  |  | 2月9日前出FPA，《需求确认单》找客户签名
21 | 防灾中心 | 基于接口平台的气象信息共享数据系统 | 广东省气象局 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 基于接口平台的气象信息共享数据系统 | 基于接口平台的气象信息共享数据系统 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Peter | 陈志焕 | 陈志焕 | [43 empty] | 拿验收意见@Peter
23 | 数值预报实验室 | 质量控制四期/人人模式 | 中国气象局广州热带海洋气象研究所 | 中国气象局广州热带海洋气象研究所 数值预报实验室 | 多源资料质量控制及数值天气预报示范系统 | 质量控制四期/人人模式（mymodel）平台开发 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Peter | 戚莲花 | 陈志焕 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | 42314 | —— | —— | —— | 自合同签订之日起1年内 | [20 empty] | 验收阶段 | 2月28日终验
23 | 数值预报实验室 | 数值预报二三维一体化平台 | 中国气象局广州热带海洋气象研究所 | 中国气象局广州热带海洋气象研究所 数值预报实验室 | 多源资料质量控制及数值天气预报示范系统 | 质量控制四期/人人模式（mymodel）平台开发 | 1 | [6 empty] | Peter | 戚莲花／汤杰 | 陈志焕 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | 42314 | —— | —— | —— | 自合同签订之日起1年内 | [20 empty] | 启动阶段 | 2月10日出《工作范围说明书》@戚莲花
广州市
24 | 广州市气象台 | 预报预警制作发布（FAST3.0） | 广州市气象局 | 广州市气象局 | 广州水上交通气象保障体系建设之预报技术支撑系统建设 地市级山洪地质灾害气象服务决策支撑系统建设 预报业务系统平台升级改进（县级预报平台开发） 花都公共气象服务综合系统平台需 | 广州市气象预报预警制作发布管理平台（FAST3.0） | 1 | 1 | 1 |  | 黄金霞 | 13922194813 |  | Peter | 戚莲花 | 林欣欣 | [38 empty] | 42501 | 待定 | 待定 | 待定 | 开发阶段；1、目前已完成大功能模块开发，客户在试运行期间提出较多修改意见，需要和客户进一步确认是否可以相似年前先上线第一版，并确认目前提出来的未开发的需求变更是否可以下期进行；2、林欣欣、罗鸿良、戚莲花，1月3日和黄科、周科确认需求变更、汇报项目进度，以及确认验收时间； 3、该项目分为4个合同；花都的合同待签订； | @戚莲花 12月28日完成需求更新整理，并更新FPA、需求确认单； @林欣欣、罗鸿良、戚莲花，1月3日和黄科、周科确认需求变更、汇报项目进度，以及确认验收时间； @李丽，花都的合同暂未放标，需要李丽继续跟进；
| 广州市气象台 | 预报预警制作发布二期（FAST3.1） |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Peter | 戚莲花 | 林欣欣
25 | 广州市气象台 | 灾害性天气分区预警制作系统项目补充 | 广州市气象局 | 广州市气象局 | 气象局气象台灾害性天气分区预警制作系统项目补充合同 | 气象局气象台灾害性天气分区预警制作系统项目补充合同 | [8 empty] | 戚莲花 | 林欣欣
26 | 广州市气象台 | 广州市气象台GPS／MET系统合同 | 广州市气象局 | 广州市气象局 | 广州市气象台GPS／MET系统合同 | 广州市气象台GPS／MET系统合同 | [9 empty] | 陈志焕
27 | 番禺区气象局 | 番禺决策辅助 | 广东省气象局 | 广东省气象公共服务中心（广东气象影视宣传中心） | 番禺区应急指挥决策辅助系统 | 番禺区突发事件预警决策辅助平台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Peter | 郑一丹 | 张小琴 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | 42718 | √ |  |  | 2017年1月20日前完成研发、调试、试运行与业务运行 | 89.98 | 0.05 | 2017-01-20至2018-01-20 | 42720 | 100% |  | 42720 | 100% | [11 empty] | 2017-01-20至2018-01-20 | 验收阶段 | peter 商务确认合同；张小琴 10月15号进行系统演示 ALL 10月12号完成系统开发测试
28 | 海珠区气象局 | 海珠区预警信息发布中心3D管理平台 | 海珠区气象局 | 广州市海珠区气象局 | 广州市海珠区突发事件预警信息发布中心3D管理平台 | 海珠区突发事件预警信息发布中心3D管理平台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 刘霞 | 13826483258 |  | Peter |  | 林欣欣 | [38 empty] | done | done | 42576 | 2016-7-26~2016-7-25 | 已验收 | 已验收
29 | 海珠区气象局 | 海珠区武装部引进气象信息项目 | 海珠区气象局 | 广州市海珠区气象局/广州市海珠区人民武装部 | 广州市海珠区人民武装部气象信息引进 | 海珠区武装部引进气象信息项目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 刘霞 | 13826483258 |  | Peter |  | 林欣欣 | [38 empty] | done | done | 42576 | 2016-7-26~2016-7-25 | 已验收 | 已验收
深圳
30 | 深圳市气象局 | 深圳决策辅助 | 深圳市气象局 | 深圳市气象局 |  | 深圳市突发事件预警决策辅助平台 | 1 |  |  |  | 陈训来 | 13590246326 |  | Peter ／Edward | 郑一丹 | 林欣欣 | [38 empty] | 42652 | 待定 | 待定 | 待定
东莞
31 | 东莞市气象局 | 东莞决策辅助 | 东莞市气象局 | 东莞市突发事件预警信息发布中心 | 东莞市突发事件预警信息管理和发布系统项目 | 东莞市突发事件预警决策辅助平台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Edward | 郑一丹 | 汤杰 |  |  |  |  | √ | [8 empty] | —— | —— | —— | —— | 42690 |  |  |  | 合同签订之日起90天内完成供货、实施、培训、并进行初验；初验通过后系统进入45天试运行；试运行期满后10个工作日内，进行项目终验并交付用户使用。 | 159.78 | 0.1 |  | 42716 | 30% |  | 42716 | 30% |  | 42720 | 50% |  | 17.96 | 42716 | 42716 | [5 empty] | 合同和发票已寄出
佛山
32 | 佛山市气象局 | 佛山龙卷风预警发布 | 佛山市气象局 | 佛山市气象局 |  | 佛山市龙卷风及雷雨大风灾害预警信息发布系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄锦灿 | QQ35585144 |  | Edward | 郑一丹 | 汤杰 | 150
33 | 佛山市气象局 | 停课铃佛山版App | 佛山市气象局 | 佛山市气象局 |  | 停课铃佛山版App | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄锦灿 | 13902899358 | QQ35585144 | Edward | Alana／郑一丹 | 汤杰 | [7 empty] | 停课铃
34 | 南海区气象局 | 南海决策辅助2016 | 佛山市南海区气象局 | 佛山市南海区气象局 | 南海区智慧气象系统二期 | 南海区应急指挥决策辅助平台 | 1 | 1 | 1 |  | 吴蔚忠 | 13790088767 |  | Peter | 郑一丹 | 林欣欣 | [38 empty] | 42722 | 42718 | 42725 | 2016-12-22~2017-12-21 | 验收阶段；12月21日进行项目终验；验收后还需要继续完成以下工作：1、公安视频对接；2、危化品运输车对接；3、避难转移对接；4、雨量筒雨量接口对接； | 罗诗婷 更新整理终验文档；郑一丹，确认终验后客户提出的需求；林欣欣，跟南海需求的进度及后续安排；
35 | 南海区气象局 | 南海决策辅助2017 | 佛山市南海区气象局 | 佛山市南海区气象局 |  | 南海区突发事件预警决策辅助平台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Peter | 汤杰 | 林欣欣 | [38 empty] | 42722 | 42718 | 42725 | 2016-12-22~2016-12-21
惠州
36 | 惠州市气象局 | 大亚湾石化区中海油气象服务平台 | 惠州市气象局 | 惠州市气象公共安全技术支持中心 | 大亚湾石化区中海油气象服务平台 | 大亚湾石化区中海油气象服务平台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Edward | 戚莲花 | 陈志焕 | [43 empty] | 2月24日完成开发，3月24日终验
37 | 惠州市气象局 | 惠州四个县局决策辅助 | 惠州市气象局 | 惠州市气象局 |  | 惠州智慧气象精细化预报综合业务平台 | 1 |  |  |  | 李明华 | 13790752624 |  | Edward | 郑一丹 | 林欣欣 | [38 empty] | 42517 | 待定 | 待定 | 待定
38 | 惠州市气象局 | 惠州省市县一体化平台 | 惠州市气象局 | 惠州市气象局 |  | 惠州智慧气象精细化预报综合业务平台 | 1 | 1 | 1 |  | 李明华 | 13790752624 |  | Edward | 戚莲花 | 林欣欣 | [38 empty] | 42517 | 待定 | 待定 | 待定
39 | 惠州市气象局 | 惠州公众网接口平台等2016维护 | 惠州市气象局 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 惠州市气象局公众网2016年度技术开发与维护服务项目 | 惠州市气象局公众网系统2016年度技术支持与维护服务项目——技术服务合同 | 1 | [6 empty] | Edward／李丽 | 戚莲花 | 李丽/邱雪苹 | [43 empty] | Peter 商务确认合同
韶关
40 | 韶关市气象局 | 韶关市决策辅助 | 韶关市气象局 | 韶关市气象局 |  | 韶关市决策辅助 | [7 empty] | Edward | 麦秋凤/汤杰 | TBH/陈志焕
41 | 韶关市气象局 | 韶关空气质量2016 | 韶关市气象局 | 韶关市气象局 | 韶关市空气质量预报系统2016年度日常开发技术服务项目 | 韶关市空气质量预报系统2016年度日常开发技术服务项目 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Edward | 朱亮 | 陈志焕 | [43 empty] | 2月17日完成开发，2月28日验收
42 | 韶关市气象局 | 韶关地质灾害2016 | 韶关市气象局 | 韶关市气象局 | 韶关市地质灾害气象风险预警系统2016年度日常开发技术服务项目 | 韶关市地质灾害气象风险预警系统2016年日常开发技术服务项目 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Edward | 朱亮 | 陈志焕 | [43 empty] | 2月17日完成开发，2月28日验收
44 | 韶关市气象局 | 韶关环境气象网 | 韶关市环保局 | 韶关市环境监测中心站 | 韶关市环境空气质量预报预警平台2016～2017年度技术开发与维护服务项目 | 韶关环境网 | 1 | [6 empty] | Edward | 戚莲花 | 陈志焕
44 | 韶关市环境监测站 | 韶关环境气象网 | 韶关市环保局 | 韶关市环境监测中心站 | 韶关市环境空气质量预报预警平台2016～2017年度技术开发与维护服务项目 | 韶关环境网 | 1 | [6 empty] | Edward | 戚莲花 | 陈志焕
45 | 仁化县气象局 | 仁化现代农业 | 仁化县气象局 | 仁化县气象局 | 仁化县现代农业示范区农业气象服务软件平台 | 仁化县现代农业示范区农业气象服务软件平台 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Edward | 戚莲花 | 陈志焕
河源
43 | 河源市气象局 | 河源公众网2016维护 | 河源市气象局 | 河源市突发事件预警信息发布中心 | 河源市气象局公众网2016年度技术开发与维护服务项目 | 河源市气象局公众网系统2016年度技术支持与维护服务项目——技术服务合同 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Edward／李丽 | 戚莲花 | 李丽/邱雪苹
46 | 河源市气象局 | 河源决策辅助（1+4） | 河源市气象局 | 河源市气象局 |  | 河源市气象局决策辅助 | 1 |  |  |  |  | 13502315366 |  | Edward | 麦秋凤/郑一丹 | TBH/林欣欣
47 | 和平县气象局 | 和平决策辅助 | 和平县气象局 | 和平县气象局 |  | 和平县气象局决策辅助 | 1 | [6 empty] | Edward | 麦秋凤/郑一丹 | TBH/林欣欣
48 | 连平县气象局 | 连平决策辅助 | 连平县气象局 | 连平县气象局 |  | 连平县气象局决策辅助 | 1 |  |  |  | 梁罗德副局长 |  |  | Edward | 麦秋凤/郑一丹 | TBH/林欣欣
49 | 龙川县气象局 | 龙川决策辅助 | 龙川县气象局 | 龙川县气象局 |  | 龙川县气象局决策辅助 | 1 | [6 empty] | Edward | 麦秋凤/郑一丹 | TBH/林欣欣
50 | 紫金县气象局 | 紫金决策辅助 | 紫金县气象局 | 紫金县气象局 |  | 紫金县气象局决策辅助 | 1 | [6 empty] | Edward | 麦秋凤/郑一丹 | TBH/林欣欣
揭阳
51 | 揭阳市气象局 | 揭阳决策辅助 | 揭阳市气象局 | 揭阳市气象局 |  | 揭阳市气象局决策辅助 | 1 | 1 | [5 empty] | Edward | 麦秋凤/汤杰 | 汤杰
52 | 揭阳市气象局 | 揭阳公众网 | 揭阳市气象局 | 揭阳市气象局 |  | 揭阳市气象公众网 | 1 | 1 | [5 empty] | Edward／李丽 | 戚莲花 | 陈志焕
阳江
53 | 阳江市气象局 | 阳江决策辅助 | 阳江市气象局 | 阳江市气象局 |  | 阳江市突发事件预警决策辅助平台 |  |  |  |  | 盛安 |  |  | Edward | 麦秋凤/汤杰 | 汤杰 | [43 empty] | 0.5M RMB
陕西
54 | 陕西省气象局 | 陕西气象服务区域站数据 | 山西省气象局 | 陕西省气象服务中心 | 陕西省气象服务中心区域站数据服务支撑平台 | 陕西省气象服务中心区域站数据服务支撑平台 | 1 | [6 empty] | Peter | 戚莲花 | 陈志焕
55 | 陕西省气象局 | 陕西服务中心防灾监控 | 山西省气象局 | 陕西省气象服务中心 | 陕西省气象服务中心气象防灾减灾服务监控系统 | 陕西省气象服务中心气象防灾减灾服务监控系统 | 1 | [6 empty] | Peter | 戚莲花 | 陈志焕
56 | 陕西省气象局 | 陕西服务中心减灾制作平台 | 延安市气象局 | 陕西省气象服务中心 | 陕西省气象服务中心气象减灾服务制作平台 | 延安市突发事件预警决策辅助平台 | 1 | [6 empty] | Peter | 郑一丹 | 王选民/陈志焕
57 | 陕西省气象局 | 专业气象服务产品制作平台 |  | 陕西省气象服务中心 | 陕西省气象服务中心专业气象服务产品制作平台 |  | 1 | [6 empty] | Peter | 戚莲花 | 王选民/陈志焕
58 | 延安市气象局 | 延安市突发事件预警决策辅助平台 | 延安市气象局 | 延安市气象局 |  | 延安市突发事件预警决策辅助平台 | 1 | [6 empty] | Peter | 郑一丹 | 王选民/陈志焕
外省其它
59 | 安徽省气象局 | 安徽决策辅助 | 安徽省气象局 | 安徽省公共气象服务中心 | 安徽省突发事件预警信息发布数据支撑日常开发及运维项目 | 突发事件预警决策辅助平台 | 1 | [7 empty] | 戚莲花 | 汤杰 |  |  |  |  | √ | [5 empty] | 2016.9.20 |  | 2016.11.3 | [9 empty] | 5
60 | 云南省气象局 | 云南决策辅助 | 云南省气象局 | 云南省气象局 | 云南省突发事件预警信息发布系统项目建设软件系统开发项目 | 应急指挥决策辅助平台 | 1 | [7 empty] | Peter | 林欣欣 | [42 empty] | 待定 | 彭毅 确认投标文档 汤杰 相关文档
61 | 海南省应急办 | 海南决策辅助 | 三沙市政府 | 海南省三沙市政府应急办 |  | 应急指挥决策辅助平台 | 1 | [7 empty] | 汤杰 | 汤杰 | 599 | 599 | —— |  | √ |  |  |  | √ | 2016.9.21 | 2016.8.23 | 2016.9.21 | 2016.9.21 | [29 empty] | 可研阶段 | PETER、汤杰 报价表评审
62 | 江苏省气象局 | 江苏决策辅助 | 江苏省气象局 | [11 empty] | 郑一丹 | TBH2
63 | 吉林省气象局 | 吉林决策辅助 | 吉林省气象局 | [7 empty] | 公共服务中心杨斌主任 | 13908981880 |  |  | 麦秋凤/郑一丹 | TBH2 |  |  |  |  | Y
64 | 内蒙古气象局 | 内蒙决策辅助 | 内蒙古气象局 | 内蒙古气象局 |  | 内蒙决策辅助 | [8 empty] | 戚莲花 | TBH2 |  |  |  |  | √ | [5 empty] | 2016.9.20 |  | 2016.11.3 | [9 empty] | 5
65 | 西藏区气象局 | 西藏决策辅助 | 西藏自治区气象局 | 西藏自治区气象局公共服务中心 |  | 西藏自治区应急决策辅助系统和突发系统 |  |  |  |  | 公共服务中心杨斌主任 | 13908981880 |  |  | 汤杰 | TBH2 |  |  |  |  | Y
66 | 新疆区气象局 | 新疆决策辅助 | 新疆区气象局 | 新疆区气象局 |  | 突发事件预警决策辅助平台 | [8 empty] | 戚莲花 | TBH2 |  |  |  |  | √ | [5 empty] | 2016.9.20 |  | 2016.11.3 | [9 empty] | 5
广东其它
67 | 海珠区应急办 | 海珠区应急办决策辅助 | 海珠区应急办 | 海珠区应急办 |  | 海珠区应急办决策辅助 | 1 |  |  |  | 梁大鹏 |  |  | Edward | 郑一丹 | 汤杰 | 30/80 | [41 empty] | 1月10日方案和预算给客户 | Edward，一丹
水利
68 | 广东水利厅 | 水利厅水资源决策辅助 |  |  |  | 水资源决策辅助 | 1 |  |  |  | 陈勇/许院 | 13902256366 |  | Edward | 郑一丹 | 林欣欣 | [42 empty] | 设计院完善方案 | Edward follow up 许院
电信
69 | 深圳移动 |  |  |  |  | 水资源决策辅助 | 1 | [6 empty] | Edward／Mike |  | TBH3
70 | 爱立信 | 交通大数据可视化 |  |  |  | 水资源决策辅助 | 1 | [6 empty] | Edward／Mike |  | 李政 | [42 empty] | 前端界面设计
71 | 爱立信 | 辽宁移动GIS |  |  |  | 水资源决策辅助 | [7 empty] | Edward／Mike |  | TBH3
72 | 爱立信 | 黑龙江移动GIS |  |  |  | 水资源决策辅助 | [7 empty] | Edward／Mike |  | TBH3
73 | 爱立信 | 广东移动Java |  |  |  | 水资源决策辅助 | [7 empty] | Edward／Mike |  | TBH3
非民
74 | 黄花岗 | 气象业务信息系统 | 黄花岗 | 黄花岗 | 战区空军气象信息网站项目合同 | 气象业务信息系统 | 1 | 1 | 1 |  | 张鹏 | 13889907935 |  | Peter | 戚莲花 | 林欣欣 | [38 empty] | 42536 | 待定 | 待定 | 待定 | 开发阶段；林欣欣，12月31日完成开发和调试； 林欣欣，1月4日给客户张鹏演示系统； 戚莲花，整理需求变更，更新FPA和工作范围说明书； | 林欣欣，12月31日完成开发和调试；林欣欣，1月4日给客户张鹏演示系统；戚莲花，12月29日整理需求变更，更新FPA和工作范围说明书；
| 黄花岗 | 气象业务信息系统二期 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Peter | 戚莲花 | 林欣欣 | [42 empty] | 需求收集阶段；
75 | 梅花园 | 气象水文信息服务共享平台二期 | 梅花园 | 梅花园 | 气象水文信息服务共享平台升级二期项目 | 气象水文信息服务共享平台二期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 钟俊杰 | 18818855395 |  | Peter | 朱亮 | 李丽/邱雪苹 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [17 empty] | 42523 | done | 42580 |  | 已验收，尾款待收 李丽 | 项目已验收，尾款已收；
76 | 梅花园 | 气象水文信息服务共享平台升级项目 | 梅花园 | 梅花园 | 气象水文信息服务共享平台升级项目 | 气象水文信息服务共享平台升级项目 | 1 | 1 | 1 | 1 | 钟俊杰 | 18818855395 |  | Peter | 朱亮 | 李丽/邱雪苹 | [13 empty] | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | [17 empty] | done | done | 42580 |  | 已验收，尾款待收 李丽 | 项目已验收，尾款已收；
77 | 五羊新城 | 五羊新城项目 | 五羊新城 | 五羊新城 |  | 五羊新城项目 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Peter | 戚莲花 | Sam
78 | 中国地震局 | 地震局决策辅助系统 |  |  |  | 地震局决策辅助系统 | [7 empty] | Peter | 郑一丹 | TBH
数鹏通
79 | 数鹏通 | 官网 | 广州数鹏通科技有限公司 | 广州数鹏通科技有限公司 |  | 官网 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 陈志焕 | 罗诗婷 | [40 empty] | 2016-09-13 |  | 完成开发 | 陈志焕 找陈文霞协调参与培训人员
80 | 数鹏通 | 配置管理 | 广州数鹏通科技有限公司 | 广州数鹏通科技有限公司 |  | 配置管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 潘旖茵 | 李政 | [43 empty] | 李政 检查公司所有UI
81 | 数鹏通 | 知识库：协同工具 | 广州数鹏通科技有限公司 | 广州数鹏通科技有限公司 |  | 知识库 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 潘旖茵 | 陈志焕 | [43 empty] | Edward
82 | 数鹏通 | 水库水位模型算法 | 广州数鹏通科技有限公司 | 广州数鹏通科技有限公司 |  | 水库水位模型算法 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | PETER | 彭毅
83 | 数鹏通 | 运维知识库 | 广州数鹏通科技有限公司 | 广州数鹏通科技有限公司 |  | 运维知识库 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 潘旖茵 | 陈志焕 | [43 empty] | 系统架构SA@朱亮
84 | 数鹏通 | 在线编辑全景图 | [13 empty] | 陈志焕 | [43 empty] | 钟俊滨，2月8日上线
合计
Note on H2: SDP1: go or no go 确定项目核心团队; SDP2: 报价=成本+利润 成本=工作量 工作量=工作范围说明书给PM评估; SDP3:合同签署，项目启动; SDP4: 验收+收款;
Note on I2: SDP1: go or no go 确定项目核心团队; SDP2: 报价=成本+利润 成本=工作量 工作量=工作范围说明书给PM评估; SDP3:合同签署，项目启动; SDP4: 验收+收款;
Note on J2: SDP1: go or no go 确定项目核心团队; SDP2: 报价=成本+利润 成本=工作量 工作量=工作范围说明书给PM评估; SDP3:合同签署，项目启动; SDP4: 验收+收款;
Note on K2: SDP1: go or no go 确定项目核心团队; SDP2: 报价=成本+利润 成本=工作量 工作量=工作范围说明书给PM评估; SDP3:合同签署，项目启动; SDP4: 验收+收款;
Note on G25: 惠州市气象局部门间数据交换／数据服务与共享／数据导航与展示子系统